## Sheet1
ID | Nome do Projeto | Tipo | Início | Término | Status | Orçamento Planejado (R$) | Orçamento Gasto (R$) | % Concluído | Atraso (dias) | Eficiência Operacional (%)
1 | Parque Eólico Norte | Eólico | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Em Andamento | 100000000 | 50000000 | 50 | 0 | 92
2 | Usina Solar Bahia | Solar | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Em Andamento | 150000000 | 80000000 | 40 | 10 | 88
3 | Parque Eólico Sul | Eólico | 2024-03-10 | 2024-12-20 | Atrasado | 200000000 | 150000000 | 70 | 45 | 85
4 | Usina Solar Nordeste | Solar | 2023-01-05 | 2024-06-30 | Concluído | 180000000 | 180000000 | 100 | 15 | 95
5 | Expansão Rede Norte | Distribuição | 2024-07-01 | 2025-06-30 | Não Iniciado | 250000000 | 0 | 0 | 0